## Sheet1
图书联合仓库装修改造项目追加工程工程量清单
序号 | 项目名称 |  | 清单特征 | 单位 | 数量
1 | 外墙窗洞扩大及砌筑 | 窗洞切缝 | 1.施工位置外墙 2.施工方案：从内切缝，切割厚度3000mm 3.垃圾清运 | m | 411.300
2 | 室内污水管地面破除及恢复工程 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.构件名称:楼板 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:详见图纸 3.构件表面的附着物种类:砂浆粉刷层 4.详见图纸 | m3 | 197.8
3 |  | 挖沟槽土方 | 1.沟槽挖土方深度暂定1.5米 2.挖至梁下放坡，坡度2% | m3 | 296.7
4 |  | 原土打夯 | 1.沟槽底部夯实 | m2 | 197.8
5 |  | 基础垫层 | 1.C15混凝土，含模板 2.厚度：80mm 3.位置：管道垫层 | m3 | 15.82
6 |  | 塑料管 | 1、名称：光壁硬聚氯乙烯(PVC-U)管 2、安装部位：室内 3、介质：污水 4、规格：De100 5、连接形式：粘结 | m | 132
7 |  | 沙包管 | 1.沙包管 | m3 | 39.56
8 |  | 回填方 | 1.沟槽回填土 2.夯实 | m3 | 399.56
9 |  | 碎石 |  | m2 | 197.8
10 |  | 刚性地坪 | 1.混凝土种类:泵送砼 2.混凝土强度等级:C25 3.刚性地坪厚度:200mm 4.含模板，污水管地面恢复 5.详见图纸 | m3 | 39.56
11 |  | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除工程的建筑垃圾及土方 2.运距:自行勘察,综合报价 | m3 | 494.5
12 | 室外污水管及污水井 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.构件名称:楼板 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:详见图纸 3.构件表面的附着物种类:砂浆粉刷层 4.详见图纸 | m3 | 8.6
13 |  | 挖沟槽土方 | 1.沟槽挖土方深度暂定1.5米 2.挖至梁下放坡，坡度2% | m3 | 92
14 |  | 原土打夯 | 1.沟槽底部夯实 | m2 | 49
15 |  | 基础垫层 | 1.C15混凝土，含模板 2.厚度：80mm 3.位置：管道垫层 | m3 | 3.92
16 |  | 砌筑污水井 | 1.室外 2.污水井 3.砌筑 4.井盖 | 座 | 6.000
17 |  | 化粪池检查井 | 1.室外埋地 2.化粪池检查井 3.砌筑 4.井盖 | 座 | 3.000
18 |  | 双壁波纹管（HDPE）SN10 DN300 | 1.位置：室外埋地施工 2.材质：双壁波纹管（HDPE）SN10 DN300 | m | 92.000
19 |  | 沙包管 | 1.沙包管 | m3 | 24.500
20 |  | 回填方 | 1.沟槽回填土(新土) 2.夯实 | m3 | 63.580
21 |  | 刚性地坪 | 1.混凝土种类:泵送砼 2.混凝土强度等级:C25 3.刚性地坪厚度:200mm 4.含模板，污水管地面恢复 5.详见图纸 | m3 | 8.600
22 |  | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除工程的建筑垃圾及土方 2.运距:自行勘察,综合报价 | m3 | 100.600
23 | 电箱配电柜及电缆工程量变更 | 成套配电箱安装 | 1、名称：照明总配电柜 1AG 2、安装方式：非标，明装 3、根据图纸变更 | 套 | 1.000
24 |  | 接线端子 | 1、名称150接线端子铜鼻子 2、配电柜及配电房抵押配电柜安装 | 个 | 8.000
25 |  | 接线端子 | 1、名称：95接线端子铜鼻子 2、配电柜及配电房抵押配电柜安装 | 个 | 2.000
26 |  | 电力电缆 | 1、WDZ-YJV 4*150+9电力电缆 2、低压配电房至动力柜1ALG总电缆 | m | 21.000
27 |  | 成套配电箱安装 | 1、名称：动力配电箱 1AP1 2、安装方式：非标，明装 3、按照图纸变更施工 | 套 | 1.000
28 |  | 接线端子 | 1、名称150接线端子铜鼻子 2、配电柜及配电房低压配电柜安装 | 个 | 8.000
29 |  | 接线端子 | 1、名称：95接线端子铜鼻子 2、配电柜及配电房低压配电柜安装 | 个 | 2.000
30 |  | 电力电缆 | 1、WDZ-YJV 4*150+9电力电缆 2、低压配电房及动力柜1AP1总电缆 | m | 23.000
31 |  | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB-4*35+1*16 3、敷设方式、部位：穿管/桥架内敷设 | m | 43.800
32 |  | 原有配电房低压柜调试 | 1、原配电房低压柜调试 | 项 | 1.000
33 | 开孔工程量 | 综合开孔墙体（打洞） | 1.部位:墙体 2.打洞部位材质:煤矸石多孔砖 3.洞尺寸:直径200mm以内 4.详见图纸 5.综合考虑垂直运输与垃圾外运费用 | 个 | 411.000
34 |  | 综合开孔楼板（打洞） | 1.部位:楼板 2.打洞部位材质:楼板 3.洞尺寸:直径200mm以内 4.详见图纸 5.综合考虑垂直运输与垃圾外运费用 | 个 | 315.000
35 | 消防控制室设备 | 火灾报警操作台 | 1、操作台 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 台 | 1.000
36 |  | 消防广播及对讲电话主机 | 1、规格、线制：消防电话主机 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 台 | 1.000
37 |  | 联动控制主机 | 1、联动型火灾报警控制器 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 台 | 1.000
38 |  | 消防广播及对讲电话主机 | 1、规格、线制：消防广播主机(含话筒/控制主机/功率放大器) 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 台 | 1.000
39 |  | 机柜 | 1.600*800*1388mm 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范、技术规范书等其它资料，满足验收要求 | 台 | 3.000
备注 |  | 1、施工单位应勘查现场，综合单价应当充分考虑完成项目清单所需要的一切工作内容，后期不允许变更及相关签证。 2、成套配电箱安装2套（名称：照明总配电柜 1AG、名动力配电箱 1AP1）需核减。